## Sprint 1 Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 35
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
Effort done | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 21
Effort remaining | 0
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
| 12 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 4 | 1 | 2 | 3
| 13 | 1 | [12 empty] | 6 | 4 | [12 empty] | 14 | 4
[15 empty] | 5 | 2 | [12 empty] | 15 | 4
[15 empty] | 11 | 1 | [12 empty] | 9 | 3
[29 empty] | 7 | 1
[29 empty] | 41 | 2
[29 empty] | 42 | 4
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
effort remaining | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 21 |  | 0
ideal effort | 35 |  | 32.5 |  | 30 |  | 27.5 |  | 25 |  | 22 |  | 19.5 |  | 17 |  | 14.5 |  | 12 |  | 9.5 |  | 7 |  | 4.5 |  | 2 |  | 0

## Sprint 2 Burndown Chart
Sprint 2 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 38
| 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10 |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17 |  | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20
Effort done | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 12
Effort remaining | 9
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
[5 empty] | 45 | 2 | [8 empty] | 52 | 1 | [8 empty] | 48 | 1 |  |  | 47 | 1
[15 empty] | 43 | 13 | [12 empty] | 53 | 2
[29 empty] | 40 | 2
[29 empty] | 49 | 2
[29 empty] | 50 | 1
[29 empty] | 46 | 5
| 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10 |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17 |  | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20
effort remaining | 38 |  | 38 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 36 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 21 |  | 21 |  | 9
ideal effort | 38 |  | 35.4 |  | 32.7 |  | 30 |  | 27.4 |  | 24.8 |  | 22.1 |  | 19.5 |  | 16.8 |  | 14.1 |  | 11.5 |  | 8.8 |  | 6.2 |  | 3.55 |  | 0.9

## Sprint 3 Burndown Chart
Sprint 3 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 39
| 2017-12-20 |  | 2017-12-27 |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-06 |  | 2018-01-07 |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-10 |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-13 |  | 2018-01-14 |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 2018-01-17
Effort done | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Effort remaining | 18
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
[11 empty] | 55 | 8 | [6 empty] | 60 | 4 |  |  |  |  | 57 | 5
[19 empty] | 63 | 2
[19 empty] | 64 | 2
| 2017-12-20 |  | 2017-12-27 |  | 2018-01-03 |  | 2018-01-04 |  | 2018-01-05 |  | 2018-01-06 |  | 2018-01-07 |  | 2018-01-08 |  | 2018-01-09 |  | 2018-01-10 |  | 2018-01-11 |  | 2018-01-12 |  | 2018-01-13 |  | 2018-01-14 |  | 2018-01-15 |  | 2018-01-16 |  | 2018-01-17
effort remaining | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 39 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 31 |  | 23 |  | 23 |  | 23 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18 |  | 18
ideal effort | 39 |  | 36.57 |  | 34.14 |  | 31.71 |  | 29.28 |  | 26.85 |  | 24.42 |  | 21.99 |  | 19.56 |  | 17.13 |  | 14.7 |  | 12.27 |  | 9.84 |  | 7.41 |  | 4.98 |  | 2.55 |  | 0.12

## Sprint Burndown Chart Template
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 25
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
Effort done | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Effort remaining | 25
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
effort remaining | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
ideal effort | 25 |  | 23.33 |  | 21.66 |  | 19.99 |  | 18.32 |  | 16.65 |  | 14.98 |  | 13.31 |  | 11.64 |  | 9.97 |  | 8.3 |  | 6.63 |  | 4.96 |  | 3.29 |  | 1.62