## Sprint 1 Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 29
| 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06
Effort done | 2017-11-22: 2; 2017-11-29: 8
| 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06
effort remaining | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
ideal effort | 29 | 27.1 | 25.1 | 23.1 | 21.1 | 19.1 | 17.1 | 15.1 | 13.1 | 11.1 | 9.1 | 7.1 | 5.1 | 3.1 | 1.1

## Sprint Burndown Chart Template
Sprint Burndown Chart Template
Sprint Ticket Points | 28
| 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06
Effort done
| 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2017-11-26 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-02 | 2017-12-03 | 2017-12-04 | 2017-12-05 | 2017-12-06
effort remaining | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28
ideal effort | 28 | 26.1 | 24.1 | 22.1 | 20.1 | 18.1 | 16.1 | 14.1 | 12.1 | 10.1 | 8.1 | 6.1 | 4.1 | 2.1 | 0.1