## Sprint 1 Burndown Chart
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 35
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
Effort done | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 21
Effort remaining | 0
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
| 12 | 1 |  |  |  |  | 8 | 1 | [6 empty] | 3 | 3 | [10 empty] | 4 | 1 | 2 | 3
| 13 | 1 | [12 empty] | 6 | 4 | [12 empty] | 14 | 4
[15 empty] | 5 | 2 | [12 empty] | 15 | 4
[15 empty] | 11 | 1 | [12 empty] | 9 | 3
[29 empty] | 7 | 1
[29 empty] | 41 | 2
[29 empty] | 42 | 4
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
effort remaining | 33 |  | 33 |  | 33 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 22 |  | 21 |  | 0
ideal effort | 35 |  | 32.5 |  | 30 |  | 27.5 |  | 25 |  | 22 |  | 19.5 |  | 17 |  | 14.5 |  | 12 |  | 9.5 |  | 7 |  | 4.5 |  | 2 |  | 0

## Sprint 2 Burndown Chart
Sprint 2 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 30
| 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10 |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17 |  | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20
Effort done | 0 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Effort remaining | 28
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
[5 empty] | 45 | 2
| 2017-12-06 |  | 2017-12-07 |  | 2017-12-08 |  | 2017-12-09 |  | 2017-12-10 |  | 2017-12-11 |  | 2017-12-12 |  | 2017-12-13 |  | 2017-12-14 |  | 2017-12-15 |  | 2017-12-16 |  | 2017-12-17 |  | 2017-12-18 |  | 2017-12-19 |  | 2017-12-20
effort remaining | 30 |  | 30 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28 |  | 28
ideal effort | 30 |  | 28 |  | 26 |  | 24 |  | 22 |  | 20 |  | 18 |  | 16 |  | 14 |  | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 4 |  | 2

## Sprint Burndown Chart Template
Sprint 1 Burndown Chart
Sprint Ticket Points | 25
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
Effort done | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Effort remaining | 25
Hint: -Tickets einfügen, sobald sie auf 'DONE' gestellt werden. -Beim Ticket nur die Nr hinschreiben, Hashtag wird generiert. -Amout = unser Rating (gelbes Label) | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout | Ticket | Amout
| 2017-11-22 |  | 2017-11-23 |  | 2017-11-24 |  | 2017-11-25 |  | 2017-11-26 |  | 2017-11-27 |  | 2017-11-28 |  | 2017-11-29 |  | 2017-11-30 |  | 2017-12-01 |  | 2017-12-02 |  | 2017-12-03 |  | 2017-12-04 |  | 2017-12-05 |  | 2017-12-06
effort remaining | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25
ideal effort | 25 |  | 23.33 |  | 21.66 |  | 19.99 |  | 18.32 |  | 16.65 |  | 14.98 |  | 13.31 |  | 11.64 |  | 9.97 |  | 8.3 |  | 6.63 |  | 4.96 |  | 3.29 |  | 1.62